山丹县向中度以上失能老年人发放

养老服务消费补贴项目实施方案

（征求意见稿）

为深入贯彻积极应对人口老龄化国家战略，切实落实《甘肃省向中度以上失能老年人发放养老服务消费补贴项目实施方案》（甘民发〔2026〕4号）要求，精准保障我县中度以上失能老年人照护服务需求，促进养老服务消费提质扩容，结合我县实际，制定本实施方案。

一、总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，坚持以人民为中心的发展思想，立足我县养老服务发展实际，通过发放养老服务消费补贴，发挥财政资金撬动作用，丰富养老服务供给，优化服务体验，切实解决中度以上失能老年人居家社区养老难题，推动养老服务高质量发展，让老年群体共享改革发展成果。

二、主要内容

（一）补贴对象

我县行政区域内60周岁及以上，经专业评估确定为中度、重度或完全失能的老年人，不受户籍限制，但享受养老服务的地址须在山丹县行政区域内。

以下老年人不纳入补贴范围：正在享受特困人员供养救助待遇、经济困难老年人集中照护服务补助、居家和社区提升行动项目等特定政策待遇的。

（二）补贴项目

补贴项目涵盖居家养老服务、社区养老服务、机构养老服务三大类：

居家、社区养老服务：包括助餐、助浴、助洁、助行、助急、助医服务，以及康复护理、日间托养、探访关爱、健康管理等服务；

机构养老服务：包括长期服务（入住机构时间30天及以上）和短期“喘息服务”（入住机构时间30天以内）。

具体服务项目以《甘肃省养老服务补贴项目清单》（附件1）为准，后续根据上级部门要求适时调整。

（三）补贴形式与标准

补贴形式：补贴资金通过“民政通”小程序或APP，以电子消费券形式按自然月发放，老年人可凭消费券抵扣补贴范围内的养老服务个人自付费用。

补贴标准：电子消费券抵扣比例为养老服务消费金额的30%-60%，具体抵扣比例以当月发放的消费券载明内容为准；每月设有最高抵扣额度，后续将根据民政部、财政部要求动态调整。

政策衔接：同时符合长期护理保险（长护险）待遇和本项目补贴条件的老年人，发生的合规费用按“先保险、后补贴”顺序结算，即先由长护险基金按规定支付，剩余个人自付部分再使用本项目消费券按比例抵扣。

（四）实施期限

本项目实施周期为12个自然月，自2026年1月1日起至2026年12月31日止。

三、实施流程

（一）申请受理

老年人或其代办人（配偶、子女、其他亲属、养老服务机构工作人员等）可通过“民政通”小程序或APP线上注册个人账号，自愿提交补贴申请，并按要求上传相关材料。对于存在应用智能技术困难且家庭成员无法提供有效帮助的老年人，各乡镇（街道）、村（社区）应当提供必要协助。

（二）能力评估

县民政局委托具备相应资质的第三方专业评估机构，严格依据《老年人能力评估规范》（GB/T42195-2022）组织开展评估。县医保局依据《长期护理失能等级评估标准》等国家标准委托定点机构评估。同时建立部门间数据共享机制，确保相关政策衔接部门的数据对接及互联互通。对12个月内已有的合规评估结果（如长护险评估结果）予以直接采信，避免重复评估，减轻老年人负担。

经评估为中度及以上失能的老年人，评估费用可通过一次性能力评估电子消费券抵扣100元，超出部分由评估机构承担；评估为轻度失能或能力完好的，评估费用由老年人自行承担。符合长护险基金支付范围的评估费用，先由长护险基金按规定支付，剩余个人自付部分可使用本项目消费券抵扣。

（三）消费券发放

对经审核符合补贴条件的老年人，县民政局在5个工作日内通过“民政通”发放首月电子消费券（当月提出申请时不足5个工作日的，经审核后自次月起发放）。后续每个自然月的第一天，系统自动向老年人个人账户发放当月消费券。电子消费券当月获得、当月使用，次月自动失效，不予结转。

老年人因身体状况变化等因素不再符合补贴条件的，其本人、代办人以及为老年人提供服务的养老机构、社区养老服务机构应及时通过“民政通”或其他方式告知县民政局，县民政局经确认后，将于次月停发电子消费券。

（四）使用与核销

中度以上失能老年人进行养老服务消费时，可通过电子消费券抵扣相应金额。服务机构在提供服务后，应及时将服务项目、服务情况、消费金额、收费发票、电子消费券核销凭证等材料上传至“民政通”平台完成核销，确保信息真实、完整、有效。

（五）资金结算

县民政局于次月10个工作日内，对上一个月养老服务消费券核销情况进行审核，审核通过后提交县财政局复审；县财政局在5个工作日内完成复审，并将结果反馈县民政局。县民政局收到复审结果后，于3个工作日内向相关养老服务机构、社区养老服务机构结算经核定后的上一个月电子消费券抵扣费用。

四、机构管理要求

（一）准入条件

电子消费券适用于自愿参与、信誉良好的养老机构、社区养老服务机构、第三方专业评估机构，正被纳入失信联合惩戒对象主体的不得纳入电子消费券适用机构范围。

养老机构：依法办理登记并在民政部门备案，承诺严格执行法律法规及《养老机构服务安全基本规范》（GB38600—2019）等强制性标准要求，且具有收住中度及以上失能老年人的服务能力。

社区养老服务机构（含具有相应服务能力的家政企业等）：依法办理登记，经营范围或业务范围包括养老服务，且具有为中度及以上失能老年人提供相应服务的能力。

第三方专业评估机构：符合《老年人能力评估规范》关于评估主体的要求，且不能参与提供由本项目补贴的养老服务，确保其评估活动的独立性与公正性。

（二）机构责任

拟参与项目的机构须在项目启动前完成“民政通”平台实名认证和登记备案，如实发布机构资质、服务项目、收费标准等核心信息，确保信息公开透明。

严格遵守价格管理规定，服务价格不得高于参与本项目前三个月同类服务的实际平均价格，严禁“先涨价后抵扣”；老年人可同时享受机构其他公开优惠活动与本项目补贴。

- 五、组织实施准备

要做好本县区已有信息管理系统与“民政通”对接工作，通过“民政通”进行项目审核结算、监督管理等。养老机构、社区养老服务机构、第三方专业评估机构使用“民政通”进行服务记录、消费核销、结算申请等。中度以上失能老年人通过“民政通”进行电子消费券领取、服务下单等。为保障项目顺利启动与平稳运行，需在补贴发放前，重点完成以下基础准备工作：

（一）服务机构与数据准备

1.机构入驻与信息发布。组织辖区内符合条件的养老机构、社区养老服务机构、家政企业等入驻“民政通”平台，完成资质审核、信息备案和服务项目公示。

2.存量服务信息补录。指导相关机构梳理项目启动前已入住且符合补贴条件的老年人基本信息与服务关系，及时完成“民政通”平台补录，确保存量服务对象平稳过渡、应享尽享。

3.审核入库与动态维护。县民政局负责对申请入驻机构的资质与服务信息进行线上审核，对符合条件的予以入库管理，并建立动态更新机制。

（二）评估能力与数据准备

1.历史评估数据对接。配合省级民政部门完成历史评估数据归集与交换，将本方案印发前已产生的合规中度以上失能老年人评估结果数据同步至“民政通”平台，实现数据共享。

2.评估员队伍组建。积极协调县卫生健康局，推动符合条件的家庭医生参与评估工作，充分发挥其专业优势。同时允许面向第三方专业评估机构购买服务。

六、职责分工

（一）县民政局

县民政局负责委托监管评估机构、审核补贴对象资格、管理服务机构清单，并每日处置平台预警、审核消费券核销及提出结算建议，同时督促机构开展服务质量自查。

（二）县财政局

负责补贴资金筹集保障，确保中央与地方配套资金及时足额到位；配合县民政局开展资金使用全过程预算绩效管理和监督；及时完成资金复审与拨付，确保资金安全、规范、高效使用。

（三）县商务局

引导和规范家政等生活性服务机构参与居家养老服务，丰富服务供给渠道，提升服务专业化、标准化水平。

（四）县卫生健康局

提供老年人健康管理相关数据支持；推动医疗机构与养老服务机构合作，加强对养老机构内设医疗机构或与医疗机构签约合作的业务指导；协助推动老年人能力评估结果在医养结合服务中的参考与应用。

（五）县医保局

做好长期护理保险（长护险）与本项目的政策衔接，实现政策互补。

（六）县市场监督管理局

负责养老服务市场秩序监管，依法查处不明码标价、价格欺诈、不执行政府定价等违法违规行为；加强服务机构食品安全和特种设备安全监督检查；规范广告宣传行为，维护公平诚信的市场环境。

（七）各乡镇、村（社区）

负责在本辖区内摸排潜在服务对象、开展政策宣传解释、为有需求的老年人家庭提供线下申请协助、收集反馈意见建议。

- 七、保障措施

（一）加强组织领导

建立“县级统筹、部门协同、乡镇落实、机构执行、专项监督”的工作机制，协调解决项目实施中的难点问题。各相关部门、各乡镇（街道）要明确分管领导和具体工作人员，细化工作举措，确保各项任务落地见效。

（二）强化宣传引导

1.构建宣传矩阵，实现精准覆盖。乡镇（街道）、村（社区）要在乡镇（街道）便民服务中心、养老服务机构、社区卫生服务中心等老年人常活动的场所，张贴海报、发放折页。充分考虑老年人阅读特点，采用大字号、简洁版面、高对比度色彩印刷，确保易读易懂。聚焦老年人及其家庭最关心的“谁能补”“补多少”“怎么申请”等核心问题，多采用案例式、图解式解读。组织社区网格员、志愿者等服务力量，对辖区内存在潜在需求的老年人家庭进行“点对点”上门宣讲或电话通知，变“人找政策”为“政策找人”，确保重点人群宣传无死角。

2.创新宣传方式，提升解读实效。通过政府官网、政务新媒体、本地媒体等渠道，针对老年人及其子女的不同信息获取习惯，通过图文解说、短视频、音频广播等不同形式的宣传产品，讲解补贴标准、申请流程和核销方法。利用关键时间节点，在社区、养老机构等场所组织开展政策咨询会、养老大集等线下活动，面对面为老年人及其家属答疑解惑。对高龄、独居等特殊群体开展上门宣讲，变“人找政策”为“政策找人”，确保政策宣传无死角。

3.营造浓厚氛围，优化营商环境。动员组织各类养老服务经

营主体积极参与，创新消费场景,释放消费潜力。明确并公布养老机构的政策咨询渠道，确保专人负责、及时回应社会关切，不断提升宣传工作的精准性和有效性，确保政策红利真正转化为老年人的获得感。

（三）严格监督管理

1.强化资金监管。及时核实处理“民政通”系统反馈的异常交易预警，坚决防范虚假交易、骗补套补等行为。扎实开展绩效运行监控和绩效评价，加强绩效结果应用，确保资金使用效益。对利用职务之便虚报冒领、贪污侵占、截留挪用补贴资金和骗取、套取补贴资金的个人及机构，坚决依法依规处理，涉嫌犯罪的依法移送司法机关。

2.强化机构与评估监管。参与项目的机构必须主动签署诚信承诺书（见附件2），自觉接受信用监管和违规处置。对发现“先涨价后抵扣”、虚假服务、服务质量差、老年人满意度低的机构，及时取消其参与资格并追缴资金、按规定进行信用监管。县民政局要按照不低于1%比例开展评估质量抽查，可委托独立第三方或开展交叉互查。对评估行为不规范、结果不真实的机构，依法依规处理。

3.强化服务与信息监管。通过线上核查、实地抽查、满意度调查等方式，按比例开展服务质量检查。充分利用信息技术手段，全流程、多角度记录服务过程，提高监管效能。落实信息安全责任，依托“民政通”系统动态监测项目信息变化，对异常数据进行处置。

附件：1.甘肃省养老服务消费补贴项目清单

- 2.诚信承诺书（参考模板）

- 附件1

- 甘肃省养老服务补贴项目清单

| - 序号 | - 类别 | - 项目 - 名称 | - 服务内容 | - 服务参考 - 时长（次） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 评估服务 | - 失能等级 - 评估 | - 按照《老年人能力评估规范》（GB/T 42195-2022 ）国家标准为老年人开展能力评估服务。 | - 20-60 - 分钟 |
| - 2 | - 机构服务 | - 长期服务 | - 为老年人提供长期全日集中住宿和照料护理服务 | - 30天及以上 |
| - 3 | - 机构、社区服务 | - 喘息服务 | - 为老年人提供短期全日制集中住宿和照料护理服务 | - 30天以内 |
| - 4 | - 机构、社区服务 | - 日间托养 | - 为老年人提供短期日间照料护理服务 | - 1个月或按 - 天计算 |
| - 5 | - 聘用服务 | - 聘用养老 - 护理员 | - 全职或兼职为老年人提供专业养老服务 | - 1个月或按 - 天计算 |
| - 6 | - 个性化服务 | - 服务包 | - 根据老年人需求情况提供包括“六助”、基础照护服务等在内的打包式服务 | - 根据实际 - 情况而定 |
| - 7 | - 生活照料 服务 | - 助餐 | - 上门送餐、鼻饲服务等 | - 10-30分钟 |
| - 8 |  | - 助浴 | - 上门擦浴、洗浴，门店助浴等 | - 20-60分钟 |
| - 9 |  | - 助洁 | - 头面部、手足部、口腔等清洁护理，理发等 | - 20-40分钟 |
| - 10 |  | - 助行 | - 室内移位、室外助行等 | - 根据实际 - 情况确定 |
| - 11 | - 生活照料 服务 | - 助急 | - 紧急呼叫、紧急转介等 | - 根据实际 - 情况确定 |
| - 12 |  | - 助医 | - 陪同就医、治疗陪伴等 | - 根据实际 - 情况确定 |
| - 13 | - 基础照护 服务 | - 排泄护理 | - 二便护理、排气护理等 | - 10-30分钟 |
| - 14 |  | - 护理协助 | - 协助和指导翻身、拍背、褥疮预防等 | - 5-30分钟 |
| - 15 |  | - 康复护理 | - 康复评估、计划制定、康复指导、康复治疗、康复训练等 | - 5-30分钟 |
| - 16 | - 探访关爱 服务 | - 上门探访 | - 了解掌握老年人的健康状况、精神状况、安全 情况、卫生状况、居室环境、服务需求等基 本情况 | - 5-30分钟 |
| - 17 | - 健康管理 服务 | - 常规生理 指数监测 | - 监测血压、血糖等 | - 5-10分钟 |

- 附件2

- 老年人能力评估机构诚信承诺书

- 我机构自愿参与山丹县向中度以上失能老年人发放养老服 务消费补贴项目，为保证老年人能力评估工作的独立性、公正性 及评估结果的真实性、准确性，郑重作出如下承诺：

- 一、依法合规与标准承诺。

- 严格遵循国家及本省相关政策规定，依据《老年人能力评估规范》（GB/T 42195-2022）等国家标准和技术规范开展评估工作，确保评估过程规范、结果客观准确。

- 二、利益冲突回避承诺。

- 为保证评估的独立性与公正性，本机构承诺不直接或间接参与提供由本项目补贴的养老服务。本机构的出资人、法定代表人、主要负责人、实际控制人，亦不通过持有股权、担任职务、协议控制或其他任何方式，实际控制或参与运营任何参与本项目的服务机构。

- 三、职业道德与行为规范承诺。

- 不与任何养老服务提供商、 老年人及其家属合谋，不伪造、篡改评估过程或结果，不事先允诺或暗示评估结果以诱导参与评估。严格保护老年人个人信息安全，不得私自泄露、出售或非法向他人提供评估中获取的个人信息。

- 四、能力建设与质量保证承诺。

- 在提供服务前，对全部评估人员进行充分的政策法规、国家标准及操作技能培训，确保其能够专业、严谨、友善地开展评估工作，并熟练操作相关信息系统。

- 五、接受监督与配合核查承诺。

- 自觉接受民政等主管部门的监督、管理、检查与审计。在获得评估费用结算后，按要求无条件配合后续的审计、核查及绩效评价等工作，按要求提供全部真实、完整的资料。

- 若本机构出现违反上述任何一项承诺的行为，自愿承担以下 全部责任：

- 1.取消项目参与资格；

- 2.无条件退还已获得的全部评估补贴资金，并承担相应的资金损失；

- 3.依法承担由此引发的纠纷处理责任及可能的法律责任；

- 4.接受将其违规行为纳入养老服务领域信用记录，并依法依 规实施联合惩戒。

- 特此承诺。

- 公章：

- 法定代表人签章：

- 年  月  日

- 养老（服务）机构诚信承诺书

- 我机构自愿参与山丹县向中度以上失能老年人发放养老服 务消费补贴项目，为依法合规经营、提升服务质量、维护老年人 合法权益，郑重作出如下承诺：

- 一、价格与收费承诺。在本项目实施期间，所提供服务的价格不高于参与本项目前三个月同类服务的实际平均价格，严禁“先涨价后抵扣”。老年人可同时享受本机构其他公开优惠活动与本项目消费补贴。

- 二、服务规范与协议承诺。严格按照服务标准提供服务，服务前与老年人或其代理人签订书面服务协议，明确服务内容、标准、价格、双方权利义务及风险责任。

- 三、信息报告与动态管理承诺。如实、及时在“民政通”平台录入服务信息、核销消费券，并保证所有提交资料、票据的真实、完整、有效。如发现服务对象身体状况等发生变化不再符合补贴条件，立即告知所在地县级民政部门。

- 四、公平竞争与独立性承诺。本机构及出资人、法定代表人、主要负责人、实际控制人，不直接或间接举办、控制或参与运营任何为本项目提供老年人能力评估服务的机构，不干预、不影响评估工作的独立性与公正性。

- 五、接受监督与配合核查承诺：自觉接受民政、市场监管等部门的监督管理。在获得消费券结算资金后，按要求无条件配合审计、检查及绩效评价，提供全部真实材料。

- 若本机构出现违反上述任何一项承诺的行为，自愿承担以下全部责任：

- 1.取消项目参与资格；

- 2.无条件退还已获得的全部违规补贴资金，并承担相应的资金损失；

- 3.依法承担由此引发的纠纷处理责任及可能的法律责任；

- 4.接受将其违规行为纳入养老服务领域信用记录，并依法依规实施联合惩戒。

- 特此承诺。

- 公章：

- 法定代表人签章：

- 年  月  日